## Feuil1
TACHES | COMMENTAIRES | ACTEURS | ETATS | PROGRESSION (%) | PRIORITE
Faire les graphismes |  | DIMz | En cours | undefined | normal
Reecrire la BO |  | Pizzi | Fini | 100% | normal
Finir la BLL |  | Jo | Fini | 100% | normal
Reflexion sur le jeu général | Bomberman like or New Game? How? Afin de définir la BO / BLL avant d'aller + loin | DIMz / Jo / Pizzi | En cours | 65% | essentiel
Definir règles de nommages / code |  | Jo | Fini | 100% | normal
Remettre le code aux normes | Respecter les règles de nommage d'après le document | Jo / Pizzi | Fini | 100% | normal
Reflexion sur la gestion de Map | Comment on définit une Map (fichiers?) | Jo / Pizzi | En attente | 90% | normal
Relecture du code | Corriger les optimisations, les normes etc…. | Jo / Pizzi | En attente | 0% | normal
Mise en place logique du jeu | Tous ce qui concerne collision, mort du perso etc.. | Pizzi | En cours | 5% | normal
Commencer les sockets.io | Ce qu'on transmet? Et comment? | Jo | En cours | 10% | normal
Création de Maps / Décors |  | DIMz | En attente | 0 | normal
Approfondir la BO | Gestion des persos (score / classement ) ¦ new compétences / actions | Pizzi | En attente | 0 | normal
Discussion sur l'installation de la BSD |  | Pizzi / Jo | En attente | 0 | non prioritaire
Mettre en place la base de donnée |  | Jo | En attente | 0 | non prioritaire
Création d'un Scénario / Histoire |  | DIMz | En attente | 0 | non prioritaire
Mise en place d'un système de rank | Sauvegarder les statistiques du joueur / Classement / Scores | Pizzi | En attente | 0 | non prioritaire
Mise en place de la page WEB | Site Web hébergeant le jeu | DIMz | En attente | 0 | non prioritaire
Test | Tests pour réperer les éventuels Bugs | Jo / DIMz / Pizzi | En attente | 0 | non prioritaire